## Cronograma
Cronograma del Proyecto | [5 empty] | Costos del Proyecto
[6 empty] | Equipo de desarrollo |  |  | Materiales y servicios
[6 empty] | Alvarez Vargas Jonathan | Guevara Alejandro Miguel | Total | Software Zoom para Video conferencia | Depreciación de equipos de computo Escritorio | Depreciación de equipos de computo Portátil | Depreciación de mobiliario de oficina | Depreciación de útiles de oficina | Internet | Consumo eléctrico Pc Escritorio | Consumo eléctrico Pc Portátil | Foco LED | Total
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS AVATEX
| Estructura de la EDT |  | Duración (Día) | Predecesora | Costo estimado
| 1 | Gestión de requerimientos |  |  | 105.1949 | 40 | 40 |  | 5.782 | 1.7361 | 0 | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | 1.0691 | 0.030667
| 1.1 | Identificación de requerimientos funcionales del sistema | 2
| 1.2 | Identificación de requerimientos no funcionales del sistema | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 2 | Planificación del proyecto |  |  | 473.3769
| 2.1 | Estimación de tareas del proyecto | 2
| 2.2 | Estimación de costos del proyecto | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 2.3 | Identificación de riesgos del proyecto | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 2.4 | Elaboracion del acta de constitucionalidad del proyecto | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 |  | 0.030667 | 52.5974
| 2.5 | Elaboracion de diagramas | 3 |  | 157.7923 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 |  | 0.030667 | 52.5974
| 3 | Ejecución del proyecto |  |  | 5700.6661
| 3.1 | Módulo1: Compras |  |  | 1309.7133
| 3.1.1 | Diseño de interfaces de modulo compras | 2 |  | 105.1949 | 0 | 1 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.1.2 | Implementacion de Interfaces | 5 |  | 497.0643 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.1.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 5 |  | 497.0643 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 |  | 0.061333 | 99.4129
| 3.1.4 | Pruebas y actualizaciones | 4 |  | 210.3897 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.2 | Módulo2: Ventas |  |  | 1309.7133
| 3.2.1 | Diseño de interfaces de modulo de ventas | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.2.2 | Implementacion de Interfaces | 5 |  | 497.0643 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.2.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 5 |  | 497.0643 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 |  | 0.061333 | 99.4129
| 3.2.4 | Pruebas y actualizaciones | 4 |  | 210.3897 | 0 | 1 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.3 | Módulo3: Inventario |  |  | 1005.6927
| 3.3.1 | Diseño de interfaces de modulo inventario | 1 |  | 52.5974 | 0 | 1 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.3.2 | Implementacion de Interfaces | 4 |  | 397.6515 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.3.3 | Desarrollo de la funcionalidad | 4 |  | 397.6515 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.3.4 | Pruebas y actualizaciones | 3 |  | 157.7923 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.4 | Módulo4: Movimientos |  |  | 1409.1262
| 3.4.1 | Diseño de interfaces de modulo movimientos | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.4.2 | Implementacion de Interfaces | 5 |  | 497.0643 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.4.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 6 |  | 596.4772 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.4.4 | Pruebas y actualizaciones | 4 |  | 210.3897 | 0 | 1 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.5 | Módulo5: Login |  |  | 456.0309
| 3.5.1 | Diseño de interfaces de login | 1 |  | 52.5974 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 3.5.2 | Implementacion de Interfaces | 1 |  | 99.4129 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.5.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 2 |  | 198.8257 | 1 | 1 | 80 | 5.782 | 3.4722 | - | 0.47778 | 0.0097222 | 5.3333 | 4.2765 | - | 0.061333 | 99.4129
| 3.5.4 | Pruebas y actualizaciones | 2 |  | 105.1949 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 4 | Presentación de resultados del proyecto |  |  | 210.3897
| 4.1 | Organización de la documentación | 4 |  | 210.3897 | 1 | 0 | 40 | 5.782 | 1.7361 | - | 0.23889 | 0.0048611 | 2.6667 | 2.1382 | - | 0.030667 | 52.5974
| 4.2 | Sustentación de resultados | 2
|  |  | 88 |  | 6489.6276
|  |  | Días |  | Costo Total
Note on C7: Work Breakdown Structure estructura de desglose del trabajo

## Presupuesto
Lista de costos para Presupuesto de Proyecto
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa | Mensual
Líder de Proyecto / Jefe de proyecto | Labor (Personal) | Día / Jornada | 50 | 1500
Analista / Diseñador | Labor (Personal) | Día / Jornada | 40 | 1200
Desarrollador | Labor (Personal) | Día / Jornada | 40 | 1200
Tester | Labor (Personal) | Día / Jornada | 40 | 1200
Software Zoom para videoconferencia | Gastos Indirectos | Costo / Día | 5.782 | 173.46
Depreciación de equipos de computo Escritorio | Gastos Indirectos | Costo / Día | 1.7361 | 52.0833
Depreciación de equipos de computo Portátil | Gastos Indirectos | Costo / Día | 0 | 0
Depreciación de mobiliario de oficina | Materiales | Costo / Día | 0.23889 | 7.1667
Depreciación de útiles de oficina | Materiales | Costo / Día | 0.0048611 | 0.14583
Internet | Gastos Indirectos | Costo / Día | 2.6667 | 80
Consumo eléctrico Pc Escritorio | Gastos Indirectos | Costo / Día | 2.1382 | 400
Consumo eléctrico Pc Portátil | Gastos Indirectos | Costo / Día | 1.0691 | 200
Foco LED | Gastos Indirectos | Costo / Día | 0.030667

## Depreciación
Depreciación de bienes
Tipo | Costo | Porcentaje Anual | Porcentaje Mensual | Monto Mensual | BIENES | PORCENTAJE ANUAL DE DEPRECIACIÓN HASTA UN MÁXIMO DE
Pc Escritorio | 2500 | 25% | 2.083% | 52.0833
Pc Portátil | 0 | 0% | 0% | 0 | 1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. | 25%
|  |  | Total | 52.0833
[5 empty] | 2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general. | 20%
Tipo | Costo | Porcentaje Anual | Porcentaje Mensual | Monto Mensual | 3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos de oficina. | 20%
Sillas | 180 | 20% | 1.667% | 3
Escritorios | 250 | 20% | 1.667% | 4.1667 | 4. Equipos de procesamiento de datos. | 25%
|  |  | Total | 7.1667 | 5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.91. 1 | 10%
[5 empty] | 6.Otros bienes del activo fijo 10 | 10%
Tipo | Costo | Porcentaje Anual | Porcentaje Mensual | Monto Mensual
Lapicero | 3.5 | 10% | 0.8333% | 0.029167
Papel A4 (500 hojas) | 14 | 10% | 0.8333% | 0.11667
|  |  | Total | 0.14583

## Diagrama
Cronograma con fechas
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS AVATEX |  |  | Predecesora | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
 | time axis 2021-08-18 to 2021-11-26
Estructura de la EDT |  | Duración (Día)
1 | Gestión de requerimientos
1.1 | Identificación de requerimientos funcionales del sistema | 2 | bar: 2021-08-18 to 2021-08-19
1.2 | Identificación de requerimientos no funcionales del sistema | 2 | bar: 2021-08-20 to 2021-08-21
2 | Planificación del proyecto
2.1 | Estimación de tareas del proyecto | 1 | bar: 2021-08-23
2.2 | Estimación de costos del proyecto | 2 | bar: 2021-08-24 to 2021-08-25
2.3 | Identificación de riesgos del proyecto | 2 | bar: 2021-08-26 to 2021-08-27
2.4 | Elaboracion del acta de constitucionalidad del proyecto | 2 | bar: 2021-08-28 to 2021-08-30
2.6 | Elaboracion de diagramas | 3 | bar: 2021-08-31 to 2021-09-02
3 | Ejecución del proyecto
3.1 | Módulo1: Compras
3.1.1 | Diseño de interfaces de modulo compras | 2 | bar: 2021-09-03 to 2021-09-04
3.1.2 | Implementacion de Interfaces | 10 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-16
3.1.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 10 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-16
3.1.3 | Pruebas y actualizaciones | 4 | bar: 2021-09-17 to 2021-09-21
3.2 | Módulo2: Ventas
3.2.1 | Diseño de interfaces de modulo ventas | 2 | bar: 2021-09-22 to 2021-09-23
3.2.2 | Implementacion de Interfaces | 10 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-05
3.2.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 10 | bar: 2021-09-24 to 2021-10-05
3.2.3 | Pruebas y actualizaciones | 4 | bar: 2021-10-06 to 2021-10-09
3.3 | Módulo3: Inventario
3.3.1 | Diseño de interfaces de modulo inventario | 1 | bar: 2021-10-11
3.3.2 | Implementacion de Interfaces | 8 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-20
3.3.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 8 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-20
3.3.4 | Pruebas y actualizaciones | 3 | bar: 2021-10-21 to 2021-10-23
3.4 | Módulo4: Movimientos
3.4.1 | Diseño de interfaces de modulo movimientos | 2 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-26
3.4.2 | Implementacion de Interfaces | 11 | bar: 2021-10-27 to 2021-11-08
3.4.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 11 | bar: 2021-10-27 to 2021-11-08
3.4.4 | Pruebas y actualizaciones | 4 | bar: 2021-11-09 to 2021-11-12
3.5 | Módulo5: Login
3.5.1 | Diseño de interfaces de login | 1 | bar: 2021-11-13
3.5.2 | Implementacion de Interfaces | 3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-17
3.5.3 | Desarrollo de la funcionalidad (Back End) | 3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-17
3.5.4 | Pruebas y actualizaciones | 2 | bar: 2021-11-18 to 2021-11-19
4 | Presentación de resultados del proyecto
4.1 | Organización de la documentación | 4 | bar: 2021-11-20 to 2021-11-24
4.2 | Sustentación de resultados | 2 | bar: 2021-11-25 to 2021-11-26
Note on C7: Work Breakdown Structure estructura de desglose del trabajo